附件1

企业花园工作方案

- 一、赏花周总体情况

- 1.举办时间：2025年11月7日-11月21日

- 2.举办地点：深圳市莲花山公园内

- 二、场地介绍

- 1.场景名称：企业花园

- 2.场景数量：暂定10处（以实际报名入选企业数量为准）

3.场地面积：60-80㎡

- 三、参加须知

1.资格要求：参加企业必须为深圳市注册成立的企业，且无不良信用记录。

2.参展花园设计方案应紧扣深圳特色，结合特区发展、湾区文化、体育精神等理念，强调立意新颖、理念创新，风格不限，优先选用可循环利用的环保物料搭建，与公园环境相协调。参展花园要求以簕杜鹃为核心元素，融入传统或创新等各类元素，展示新优植物品种及企业自身特色、文化价值。

3.参展企业可在花园中融入“沉浸式”交互设计或花艺装置，即可在场地内开展一定的特色商业活动展示企业形象、创新产品，提升企业价值。

4.所有布置费用由企业自行承担，实施过程中遵守公园各项规章制度。

- 四、时间安排

1.报名阶段：即日起至8月20日，请有意向参加的企业将报名回执表（详见附件2）发送至邮箱：790970715@qq.com，以发送时间为准，逾期将不再接受报名。

2.资格审查及入选通知阶段：8月21日至8月25日，市公园管理中心将对报名企业进行资格审查，并以电话或邮件形式通知入选企业。

3.场地抽签及方案设计阶段：8月26日至8月31日，市公园管理中心将组织入选企业进行场地抽签；9月1日至9月20日各参加企业开展方案设计并提交方案。方案内应包括但不限于地块编号、设计说明、中英文简介、平面图、效果图、概算清单。中英文简介各约150字，介绍场地设计概念、主题、特色等信息。有关简介将会载于现场介绍牌，竖立于赏花周场地前。

4.方案评审阶段：9月21日至9月30日，市公园管理中心将组织专家对各企业方案进行评审并提出修改意见，企业根据反馈意见对方案进行修改完善。

5.实施筹备阶段：10月1日至10月10日，各参展企业进行各项施工准备工作，并按照莲花山公园管理处要求办理入场施工手续。

6.进场实施阶段：10月11日至11月5日。

7.现场评奖及活动展示：11月6日进行现场评奖，颁奖时间待定；11月7日至11月21日为现场展示时间，各企业需安排工作人员对场地进行驻点管护及运营。

8.撤场：11月22日至11月25日，各参展企业完成撤场及恢复。